## Mapa_Obras_JAN_A_MAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA-PE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA					EXERCÍCIO: (1) 2017
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (1) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					PERÍODO REFERENCIAL: (1) JANEIRO A MARÇO
					,
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
DISPENSA	PINTURA DO PSF SANTA LUZIA					109.987.544-71	JANDIELSON DE MELO ALVES					3.3.90.36.00	R$ 4.250,00	R$ 4.250,00	R$ 4.250,00	R$ 4.250,00	CONCLUIDO
PROCESSO Nº 001/2017 CONVITE 001/2017	REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUN MARIA JOSÉ					11.699.844/0001-99	MENEZES LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E CIA LTDA EPP	0004/2017	20/01/2017	60 DIAS	87.395,21		30 DIAS	27.725,94	3.3.90.39.14	R$ 87.395,21	R$ 87.395,21	R$ 87.395,21	R$ 87.395,21	CONCLUIDO
DISPENSA	PINTURA DO PRÉDIO DA FISIOTERAPIA					109.987.544-71	JANDIELSON DE MELO ALVES					3.3.90.36.00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	CONCLUIDO
DISPENSA	SERVIÇOS DE DIVISÓRIA EM GESSO NO CENTRO ADMINISTRATIVO					010.391.124-39	JULIO CÉSAR GOMES MACIEL					3.3.90.36.00	R$ 8.107,06	R$ 8.107,06	R$ 8.107,06	R$ 8.107,06	CONCLUIDO
DISPENSA	FORNECIMENTO DE PLACAS DE GESSO CALCINADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO					17.733.348/0001-90	INDUSTRIA E COMERCIO CAMBITO LTDA					3.3390.30.00	R$ 3.502,80	R$ 3.502,80	R$ 3.502,80	R$ 3.502,80	CONCLUIDO
DISPENSA	MANUTENÇÃO DE BASCULANTES E SOLDAS NAS ESQUADRIAS DE FERRO NO CENTRO ADMINISTRATIVO					770.952.274-20	ERINILSON ALVES DA SILVA					3.3.90.36.00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	CONCLUIDO
DISPENSA	PISO CAMURÇADO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO					25.317.037/0001-79	E. M. da SILVA PISOS					3.3.90.39.00	R$ 7.262,64	R$ 7.262,64	R$ 7.262,64	R$ 7.262,64	CONCLUIDO
DISPENSA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO					23.519.462/0001-15	DENAILSON ALVES DOS SANTOS					3.3.90.39.00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	CONCLUIDO

					TOTAL	130.217,71	130.217,71	130.217,71	130.217,71

## Mapas_de_Obras_ABR_A_MAIO_
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA-PE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA					EXERCÍCIO: (1) 2017
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (1) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					PERÍODO REFERENCIAL: (1) ABRIL A MAIO
					,
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
DISPENSA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO RESIDENCIAL EDUARDO CAMPOS - DISTRITO BATATEIRA					080.301.804-54	LEANDRO LUIZ LIMA DA SILVA					3.3.90.36.45	R$ 302,40	R$ 302,40	R$ 302,40	R$ 302,40	CONCLUIDO
DISPENSA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS BOA VISTA, SANTA LUZIA, VICENTE CARÍCIO E TRAVESSA MARECHAL RONDON - BELÉM DE MARIA					109.987.544-71	JANDIELSON DE MÉLO ALVES					3.3.90.36.45	R$ 5.100,00	R$ 5.100,00	R$ 5.100,00	R$ 5.100,00	CONCLUIDO
DISPENSA	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E SOLDAGENS DE PORTÕES DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS.					770.952.274-20	ERINILSON ALVES DA SILVA					3.3.90.36.19	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	CONCLUIDO
DISPENSA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA BOA VISTA					109.987.544-71	JANDIELSON DE MÉLO ALVES					3.3.90.36.45	R$ 3.450,00	R$ 3.450,00	R$ 3.450,00	R$ 3.450,00	CONCLUIDO
DISPENSA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE JANELAS DE VIDRO NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS					355.716.404-72	EDMILSON CASSIANO DE ASSIS					3.3.90.36.19	R$ 2.730,00	R$ 2.730,00	R$ 2.730,00	R$ 2.730,00	CONCLUIDO
DISPENSA	SERVIÇO COM SERRALHARIA E SOOLDAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					770.952.274-20	ERINILSON ALVES DA SILVA					3.3.90.36.06	R$ 2.640,00	R$ 2.640,00	R$ 2.640,00	R$ 2.640,00	CONCLUIDO
DISPENSA	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA ÁREA DO CENTRO ADMINISTRATIVO E NA RUA BOA VISTA					109.987.544-71	JANDIELSON DE MÉLO ALVES					3.3.90.36.45	R$ 4.050,00	R$ 4.050,00	R$ 4.050,00	R$ 4.050,00	CONCLUIDO
DISPENSA	SERVIO DE APLICAÇÃO DE GESSO E DIVISÓRIAS NO ENA, PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL					010.391.124-39	JULIO CÉSAR GOMES MACIEL					3.3.90.36.06	R$ 3.802,89	R$ 3.802,89	R$ 3.802,89	R$ 3.802,89	CONCLUIDO
PROCESSO Nº 001/2017 CONVITE 001/2017	REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUN MARIA JOSÉ					11.699.844/0001-99	MENEZES LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E CIA LTDA EPP	0004/2017	20/01/2017	60 DIAS	R$ 87.395,21		30 DIAS	R$ 27.725,94	3.3.90.39.14	R$ 115.121,15	R$ 115.121,15	R$ 115.121,15	R$ 115.121,15	CONCLUIDO
					TOTAL	138.296,44	138.296,44	138.296,44	138.296,44

## Mapas_de_Obras_JUL_A_SET
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA-PE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA					EXERCÍCIO: (1) 2017
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (1) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					PERÍODO REFERENCIAL: (1) JULHO A SETEMBRO
					,
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
DISPENSA	SERVIÇO DE SOLDAGEM NAS JANELAS E PORTÕES NOS PSF´S E NO HOSPITAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					770.952.274-20	ERINILSON ALVES DA SILVA					3.3.90.36.00	R$ 3.250,00	R$ 3.250,00	R$ 3.250,00	R$ 3.250,00	CONCLUIDO
PROCESSO Nº 012/2017 DISPENSA Nº 001/2017 FMS	SERVIÇOS EMERGENCIAIS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DAS DORES					04.339.517/0001-60	FERREIRA & SOUZA CONSTRUÇÕES EIRELLI	092/2017	14/08/2017	60 DIAS	R$ 86.016,68				3.3.90.39.74	R$ 42.171,74	R$ 42.171,74	R$ 42.171,74	R$ 42.171,74	EM ANDAMENTO
PROCESSO Nº 030/2017 DISPENSA Nº 003/2017	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS E MAQUINAS PARA LIMPEZA DAS RUAS EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA					12.811.467/0001-09	LOJA IDEAL CONSTRUÇÃO EIRELLI - EPP	081/2017	01/07/2017	45 DIAS	R$ 128.400,00	15/08/2017			3.3.90.39.00	R$ 128.400,00	R$ 128.400,00	R$ 128.400,00	R$ 128.400,00	CONCLUIDO

					TOTAL	173.821,74	173.821,74	173.821,74	173.821,74

## Mapas_de_Obras_OUT_A_DEZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA-PE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA					EXERCÍCIO: (1) 2017
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (1) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO
					,
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
PROCESSO Nº 042/2017 MODALIDADE CONVITE Nº 009/2017	SERVIÇOS REPROGRAMADOS DA REFORMA DO CEMITÉRIO DE BATATEIRA - LOTE I E DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DO MURO DO CEMITÉRIO DE BELÉM DE MARIA - LOTE II					20.326.544/0001-55	AGRAPE PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA	099/2017	11/10/2017	90 DIAS	R$ 43.992,50(LOTE I) + R$ 24.989,51(LOTE II)			R$ 16.023,95	4.4.90.51.99		R$ 24.833,85	R$ 24.833,85	R$ 24.833,85	EM ANDAMENTO
PROCESSO Nº 012/2017 DISPENSA Nº 001/2017 FMS	SERVIÇOS EMERGENCIAIS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DAS DORES					04.339.517/0001-60	FERREIRA & SOUZA CONSTRUÇÕES EIRELLI	092/2017	14/08/2017	60 DIAS	R$ 86.016,68				3.3.90.39.74	R$ 42.171,74	R$ 43.844,94	R$ 86.016,68	R$ 86.016,68	CONCLUÍDO
PROCESSO Nº 010/2017 TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017	CONSTRUÇÃO DE UMA UBS (TIPO I) NO LOTEAMENTO EDUARDO CAMPOS (BATATEIRA) NO MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA					04.339.517/0001-60	FERREIRA & SOUZA CONSTRUÇÕES EIRELLI	097/2017	11/10/2017	180 DIAS	R$ 449.745,49				4.4.90.51.91		R$ 81.347,63	R$ 81.347,63	R$ 81.347,63	EM ANDAMENTO
PROCESSO Nº 009/2017 CONVITE Nº 004/2017	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO ALVES PEREIRA DA SILVA II NO DISTRITO DE BATATEIRA NO MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA-PE					04.339.517/0001-60	FERREIRA & SOUZA CONSTRUÇÕES EIRELLI	091/2017	14/08/2017	120 DIAS	R$ 144.425,99				4.4.90.51.99		R$ 25.533,80	R$ 25.533,80	R$ 25.533,80	EM ANDAMENTO
PROCESSO Nº 043/2017 DISPENSA Nº 007/2017	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA-PE					26.969.715/0001-40	J E B DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - ME			90 DIAS	R$ 423.827,44				4.4.90.51.99		R$ 100.626,67	R$ 100.626,67	R$ 100.626,67	EM ANDAMENTO
PROCESSO Nº 041/2017 TOMADA DE PREÇO 003/2017	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO DE BATATEIRA, DISTRITO DE BELÉM DE MARIA - TERMO DE ADESÃO 019/2014 - FEM 2014					26.725.233/0001-45	SJS CONSTRUTORA LTDA - ME	101/2017	25/10/2017	120 DIAS	R$ 362.567,33				4.4.90.51.99		R$ 135.578,71	R$ 135.578,71	R$ 135.578,71	EM ANDAMENTO
PROCESSO Nº 047/2017 CONVITE Nº 013/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE GALERIAS, NO MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA/PE					08.179.270/0001-13	MAVHADO E SOBRAL CONSTRUÇÕES LTDA	112/2017	02/12/2017	30 DIAS	R$ 79.889,00				3.3.90.39.00		R$ 6.518,51	R$ 6.518,51	R$ 6.518,51	EM ANDAMENTO
PROCESSO Nº 046/2017 CONVITE Nº 012/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICIPIO DE BELÉM DE MARIA-PE					08.179.270/0001-13	MAVHADO E SOBRAL CONSTRUÇÕES LTDA	111/2017	02/12/2017	30 DIAS	R$ 119.980,00				4.4.90.51.00		R$ 119.980,00	R$ 119.980,00	R$ 119.980,00	CONCLUÍDO
PROCESSO Nº 044/2017 CONVITE Nº 010/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICIPIO DE BELÉM DE MARIA-PE					26.725.233/0001-45	SJS CONSTRUTORA LTDA - ME	109/2017	01/12/2017	30 DIAS	R$ 149.535,50				3.3.90.39.00		R$ 149.535,50	R$ 149.535,50	R$ 149.535,50	CONCLUÍDO
PROCESSO Nº 045/2017 CONVITE Nº 011/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS RURAIS, NO MUNICIPIO DE BELÉM DE MARIA-PE					26.725.233/0001-45	SJS CONSTRUTORA LTDA - ME	110/2017	01/12/2017	30 DIAS	R$ 148.973,00				3.3.90.39.00		R$ 148.973,00	R$ 148.973,00	R$ 148.973,00	CONCLUÍDO
	FORMULAÇÃO DE PROJETOS PARA ANGARIAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL					11.539.332/0001-65	CONSTRUTORA ALTO DO MOURA					3.3.90.39.05		R$ 14.380,00	R$ 14.380,00	R$ 14.380,00	CONCLUÍDO
					TOTAL	42.171,74	851.152,61	893.324,35	893.324,35

## LEGENDA
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Covênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).