## Mapa_Obras_(Completo)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA-PE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA					EXERCÍCIO: 2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO /2021
					,
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
PROCESSO LICITATÓRIO 011/2020 CARTA CONVITE 006/2020	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO ANTIGO ENA/ FINISA - CAIXA					26.969.715/0001-40	ECHI ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	069A /2020	29/06/2020	90 DIAS	R$ 238.422,38		23/06/2021		44.90.51	R$ 109.008,69	R$ 109.008,69	R$ 109.008,69	R$ 147.295,88	EM ANDAMENTO
	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (EXECUÇÃO DIRETA)					R$ 61.586,07	R$ 61.586,07	R$ 61.586,07	1.352.200,49	EM ANDAMENTO
PROCESSO 030/2018 CARTA CONVITE 014/2018	CONSTRUÇÃO DE SANITA´RIOS E RECONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES - TERMO DE ADESÃO 103/2015 FEM					04.339.517/0001-60	FERREIRA E SOUZA CONSTRUÇOES EIRELLI-EPP	097/2018	29/06/2018	120 DIAS	R$ 137.384,25		01/04/2021		4.4.90.51.91				R$ 22.525,16	PARALISADA
PROCESSO Nº 029/2018 CARTA CONVITE 013/2018	CONSTRUÇÃO DE CAMARIM E AMPLIAÇÃO DO PALCO DO PÁTIO DE EVENTOS - TERMO DE ADESÃO 103/2015 FEM					04.339.517/0001-60	FERREIRA E SOUZA CONSTRUÇOES EIRELLI-EPP	096/2018	29/06/2018	180 DIAS	R$ 103.741,16		30/05/2021		4.4.90.51.91				R$ 4.030,68	PARALISADA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2018 CONVITE Nº 005/2018	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA BÁSICA					27098034/0001-17	ATW CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME	056/2018	11/04/2018	12 MESES	R$ 72.000,00				3.3.90.39.05	R$ 14.760,00	R$ 14.760,00	R$ 14.760,00	R$ 148.560,00	EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2020 CONVITE Nº 004/2020	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO ALTO DE SANTA LUZIA - FINISA /CAIXA					26.969.715/0001-40	ECHI ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	067/2020	26/06/2020	03 MESES	R$ 307.673,40		22/06/2021		44.90.51	R$ 121.190,81	R$ 121.190,81	R$ 121.190,81	R$ 252.771,34	EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2020 CONVITE Nº 005/2020	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BATATEIRA - FINISA / CAIXA					26.969.715/0001-40	ECHI ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	068/2020	26/06/2020	05 MESES	R$ 299.433,61		22/06/2021		44.90.51	R$ 66.455,18	R$ 66.455,18	R$ 66.455,18	R$ 297.809,22	EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2019 CONVITE Nº 009/2019	REFORMA QUADRA DE ESPORTES - FINISA /CAIXA					33.821.820/0001-01	NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	137/2019	09/06/2020	03 MESES	R$ 298.833,57		15/08/2021		44.90.51	R$ 92.147,97	R$ 92.147,97	R$ 92.147,97	R$ 278.048,73	EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2020 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2020	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NO DISTRITO DE BATATEIRA - FINISA / CAIXA					01.991.627/0001-14	KAIZEN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	040/2020	09/06/2020	05 MESES	R$ 3.612.533,00				44.90.51	R$ 527.666,26	R$ 527.666,26	R$ 527.666,26	R$ 1.056.603,27	EM ANDAMENTO

					TOTAL	992.814,98	992.814,98	992.814,98	3.559.844,77

## LEGENDA
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Covênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## Plan1
OBRA
EMPRESA		AGRAPE
DIAS QUE FALTAM	PRAZO	HOJE	INICIO OBRA	FINAL OBRA
-1242	100	29/03/2022	26/07/2018	03/11/2018

PAGAMENTOS		MEDIDO	PAGO	SALDO A MEDIR	DATA PAG.
	BM1			R$ -
	BM2			R$ -
	BM3			R$ -
	BM4			R$ -
	BM5			R$ -
	BM6			R$ -
	BM7			R$ -
	BM8			R$ -
	BM9			R$ -
	BM10			R$ -
	TOTAL	R$ -	R$ -	R$ -
	CONTRATO	R$ 141.000,00	R$ 141.000,00

LEGENDA DE CORES	SALDO INSUFICIENTE
	SALDO EQUIVALENTE
	SALDO SUPERFATURADO