## Mapa_Obras_(Completo)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA-PE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA					EXERCÍCIO: 2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO /2021
					,
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
PROCESSO LICITATÓRIO 008/2021 CARTA CONVITE 002/2021	SERVIÇOS DE DRENAGEM NA RUA MARIA CAMILA NO DISTRITO DE BATATEIRA					26.969.715/0001-40	ECHI ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	091/2021	06/07/2021	02 MESES	R$ 133.453,37				44.90.51	R$ 88.979,40	R$ 64.297,36	R$ 64.297,36	R$ 64.297,36	EM ANDAMENTO
	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (EXECUÇÃO DIRETA)					R$ 367.290,04	R$ 160.403,26	R$ 367.290,04	1.657.904,36	EM ANDAMENTO
DISPENSA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTOS E REPAROS					33.821.820/0001-01	NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	089/2021	09/06/2021	5 MESES	R$ 87.904,54				44.90.51	R$ 63.981,25	R$ 63.981,25	R$ 63.981,25	R$ 63.981,25	EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2018 CONVITE Nº 005/2018	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA BÁSICA					27098034/0001-17	ATW CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME	056/2018	11/04/2018	12 MESES	R$ 72.000,00				3.3.90.39.05	R$ 51.660,00	R$ 7.380,00	R$ 51.660,00	R$ 185.460,00	EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO 028/2018 CARTA CONVITE 012/2018	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA RUA SÃO FRANCISCO FEM 2015					23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA	095/2018	01/07/2021	04 MESES	R$ 52.111,74	56.913.32	08/03/2022		44.90.51	R$ 16.689,11	R$ 16.689,11	R$ 16.689,11	R$ 16.689,11	EM ANDAMENTO
DISPENSA	SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS					B E Q CONSTRUTORA EMPREENDIMENTO	088/2021	07/06/2021	3 MESES	R$ 91.661,58				44.90.51	R$ 71.239,84	R$ 71.239,84	R$ 71.239,84	R$ 71.239,84	EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2020 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2020	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NO DISTRITO DE BATATEIRA - FINISA / CAIXA					01.991.627/0001-14	KAIZEN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	040/2020	09/06/2020	05 MESES	R$ 3.612.533,00		09/12/2021	4.008.170,79	44.90.51	R$ 1.804.753,87	R$ 899.425,99	R$ 1.804.753,87	2.333.690.88	EM ANDAMENTO

					TOTAL	2.464.593,51	1.283.416,81	2.439.911,47	4.393.262,80

## LEGENDA
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Covênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## Plan1
OBRA
EMPRESA		AGRAPE
DIAS QUE FALTAM	PRAZO	HOJE	INICIO OBRA	FINAL OBRA
-1242	100	29/03/2022	26/07/2018	03/11/2018

PAGAMENTOS		MEDIDO	PAGO	SALDO A MEDIR	DATA PAG.
	BM1			R$ -
	BM2			R$ -
	BM3			R$ -
	BM4			R$ -
	BM5			R$ -
	BM6			R$ -
	BM7			R$ -
	BM8			R$ -
	BM9			R$ -
	BM10			R$ -
	TOTAL	R$ -	R$ -	R$ -
	CONTRATO	R$ 141.000,00	R$ 141.000,00

LEGENDA DE CORES	SALDO INSUFICIENTE
	SALDO EQUIVALENTE
	SALDO SUPERFATURADO